## 项目概述
招聘系统开发Phase1
项目 |  | 进度 | 开始 | 结束 | 备注
Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 0.01% |  | 2019-04-22 | 2019-05-03 | 完成页面/DB设计与框架搭建
Sprint2：实现核心3步骤 | 0.01% |  | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 页面1、页面2，页面3 的数据填写与提交
Sprint3：实现其他系统功能 | 0.01% |  | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 数据库信息检索与操作，简历上传与下载
Sprint4：系统页面与代码优化 | 0.01% |  | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 系统稳定性强化：完成数据库主备以及表同步，确保数据安全。
项目技术概况：
1.开发语言： PHP
2.开发框架：thinkPHP
3.数据库： mysql
Formulas:
开始 = MIN(IF((任务[项目]=项目[[#This Row],[项目]])*(任务[开始]>0),任务[开始]))
结束 = MAX(IF((任务[项目]=项目[[#This Row],[项目]])*(任务[开始]>0),任务[[开始]:[结束]]))
任务详细信息
提示：双击项目可查看和输入相关联的任务。

## 任务详细信息
任务详细信息
开始 | 结束 | 项目 | 任务 | 完成 | 实现 | 备注
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 测试服务器搭建 | 0 | 郭武 | DB安装与框架搭建
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | DB的设计与完善 | 0 | Jagger
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 完成“三方原型”中“basic info”部分 | 0 | 杨晓敏 | 只需完成页面设计即可，暂时不需要提交到后台
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 进度评估与调整 | 0
2019-05-06 | 2019-05-17 | Sprint2：实现核心3步骤 | 完成“三方原型”中“CSI interview/HSBC interview”部分 | 0
2019-05-06 | 2019-05-17 | Sprint2：实现核心3步骤 | 完成核心3页面提交 | 0
2019-05-06 | 2019-05-17 | Sprint2：实现核心3步骤 | 回顾会议：项目展示与问题收集 | 0
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现其他系统功能
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现其他系统功能
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现其他系统功能
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现其他系统功能 | 回顾会议：项目展示与问题收集
2019-06-03 | 2019-06-14 | Sprint4：系统页面与代码优化
2019-06-03 | 2019-06-14 | Sprint4：系统页面与代码优化
2019-06-03 | 2019-06-14 | Sprint4：系统页面与代码优化
2019-06-03 | 2019-06-14 | Sprint4：系统页面与代码优化 | 回顾会议：项目展示与问题收集
项目概述
提示：任务完成后，双击“完成”列。

## 三方原型
三方原型：

## 暂定数据内容
Section 1 ——Basic Information
SN | Item | Examples | Role and Right | Explanation | Explanation Display on UI or not | Condition | Remarks
1 | CSI Recruiting Department | 核心内审与卡 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | 为选择菜单，暂时的备选项只用“核心内审与卡交付部”
2 | HSBC BU | OBS | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | 为选择菜单，暂时的备选项用“OBC”“HCC”“CCS”“CFIT”
3 | HR | 宋颖蕾 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Chinese Name for HR | Y
4 | RM | 赵光明 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Chinese Name for RM | Y
5 | CSI Interviewer | Peter_彭华 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 中软面试官 | N
6 | CSI Interviewer Mobile |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R)
7 | CSI Interviewer Email |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R)
8 | HSBC Interviewer | Alex Chen | HR(R),RM(R+W),面试官(R),客户(R+W) | HSBC面试官 | N
9 | HSBC Interviewer Mobile |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R),客户(R+W)
10 | HSBC Interviewer Email |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R),客户(R+W)
11 | Candidate Name | 白岩 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Chinese Name | Y
14 | Candidate Mobile Phone | 18614947389 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Mobile Phone Number
15 | Candidate Personal E-mail | 985713042@qq.com | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R)
17 | Working Location | 西安 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Xi'an or Guangzhou | Y
18 | ID Card Number | 610123198787879000 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R)
18 | Candidate CV | 简历附件，可以上传(HR+RM)和下载/打开(所有角色) | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R)
Section 2 ——CSI Interview
SN | Item | Examples | Role and Right | Explanation | Explanation Display on UI or not | Condition | Remarks
2 | CSI Interview Date | 2019-07-23 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R)
3 | Rating Explanation | Rating Explanation： Excellence = 5 stars Very Good = 4 stars Average = 3 stars Poor= 2 stars No Involving = 1 star | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | Excellence = 5 stars Very Good = 4 stars Average = 3 stars Poor= 2 stars No Involving = 1 stars | Y
4 | English Introduction | 5 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 检验应聘者英语能力，表达能力和以及陈述是否与简历相符。 | Y
4.1 | English | Spearking 5 stars Listening 5 stars Reading 5 stars Writing 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 听说读写4方面针对英语打分
5 | Cantonese | 1 star | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 是否可以说粤语
6 | Existing Role | 系统工程师 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问,可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的当前角色中进行了什么活动或有什么样的能力。
7 | Domain Knowledge | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问,可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的所做的业务领域知识是符真实。
8 | System Design | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问,可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的所做的系统领域知识是符真实。
9 | Technical | Java/Mainframe/AS400 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问, 技术是可以按照应聘者的职位要求提出相关难度的技术问题，可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的所做的系统领域知识是符真实。
9.1 | Technical-Java | webservice 5 stars MQ 5 stars dojo 5 stars js 5 stars ajax 5 stars springmvc 5 stars spring boot 5 stars oracle 5 stars websphere 5 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据不同细则打分，并给出总分
9.2 | Technical-Mainframe | JCL 5 stars COBOL 3 stars CICS 2 stars DB2 5 stars VSAM 3 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据不同细则打分，并给出总分
9.3 | Technical-AS400 | RPG 5 stars CL 5 stars DB2 5 stars MQ 5 stars C:D 5 stars SFTP 5 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据不同细则打分，并给出总分
10 | Motivation | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 主要是希望了解应聘者希望工作的岗位、地点，应聘原因，对所我公司和岗位熟悉程度。提前做好充分地准备是需要的，考察其是否用心。
11 | Career Plan | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 希望他们有比较长远工作和发展的打算。
12 | Expession | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问。主要内容涉及项目内容和为什么跳槽。主要希望从应聘者的过往经历和表达中发现应聘者的优缺点，考察应聘者的逻辑思维能力，团队合作等基本素质等。
13 | Motivation of Change Job | 因为需要返回西安 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 关注上份工作离职原因
14 | If hired,when does the Candidate join? | 2019-07-23 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 关心就职时间，超过一个月，要有特殊说明。
15 | Question Asked | 3 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 很关键，不喜欢说“没问题”的人，因为可以看到员工的个性和创新能力，或者我们哪里做得不足的地方。如果是薪水问题，可以回答说人事会有统一的标准和合约，可以适当避开。
16 | Finally Rating | 5 stars PASS/Failure | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | the Final Rate for the candidate（include Stars and Result）
Section 3 ——HSBC Interview
SN | Item | Examples | Role and Right | Explanation | Explanation Display on UI or not | Condition | Remarks
1 | HSBC Interview Date | 2019-07-23 | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
2 | Technical | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
3 | Language | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
4 | Management | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
5 | Communication | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
6 | Domain | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
7 | Finally Result | PASS/Failure | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W) | 只选择通过不通过
8 | Reject Reason | 技术能力与岗位不符合 | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W) | 需要打字输入(必选)
9 | Requirement for the Next Candidate | 需要更加高级的人员 | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W) | 需要打字输入(可选)

## Resouce
郭武 | PM
朱旭坤 | BA
Jagger | BN
杨晓敏 | FN

## 设备
电脑 | 3台
工位 | 3个