## 项目概述
招聘系统开发Phase1
项目 |  | 进度 | 开始 | 结束 | 备注
Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 100% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2019-04-22 | 2019-05-03 | 完成页面/DB设计与框架搭建
Sprint2：实现核心3步骤 | 66.68% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 页面1、页面2，页面3 的数据填写与提交
Sprint3：实现页面基本功能 | 20.01% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 实现页面基本功能
Sprint4：实现页面基本功能 -extra | 75.01% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2019-06-03 | 2019-06-06
Sprint5：系统完善与快照版本上线 | 0.01% |  | 2019-06-10 | 2019-06-14
Sprint6：UAT，封版与系统1.0上线 | 0.01% |  | 2019-06-18 | 2019-06-28
Sprint7：系统功能扩展与代码优化 | 0.01% |  | 0 | 0 | 数据库信息检索与操作，简历上传与下载 系统稳定性强化：完成数据库主备以及表同步，确保数据安全。
项目技术概况：
1.开发语言： PHP
2.开发框架：thinkPHP
3.数据库： mysql
Formulas:
开始 = MIN(IF((任务[项目]=项目[[#This Row],[项目]])*(任务[开始]>0),任务[开始]))
结束 = MAX(IF((任务[项目]=项目[[#This Row],[项目]])*(任务[开始]>0),任务[[开始]:[结束]]))
任务详细信息
提示：双击项目可查看和输入相关联的任务。

## 任务详细信息
任务详细信息
开始 | 结束 | 项目 | 任务 | 完成 | 实现 | 备注
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 测试服务器搭建 | 1 | 郭武 | DB安装与框架搭建
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | DB的设计与完善 | 1 | Jagger
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 完成“三方原型”中“basic info”部分 | 1 | 杨晓敏 | 只需完成页面设计即可，暂时不需要提交到后台
2019-04-22 | 2019-05-03 | Sprint1：完成页面/DB设计与框架搭建 | 进度评估与调整 | 1 | All
2019-05-06 | 2019-05-17 | Sprint2：实现核心3步骤 | 完成“三方原型”中“basic info”部分 | 0.5 | 杨晓敏 | 前后端联通
2019-05-06 | 2019-05-17 | Sprint2：实现核心3步骤 | DB的设计与完善 | 0.5 | 李军
2019-05-06 | 2019-05-17 | Sprint2：实现核心3步骤 | 回顾会议：项目展示与问题收集 | 1 | All
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现页面基本功能 | login，mainpage,basic info,csiifb page | 0.5 | 杨晓敏 | 前后端联通以及页面逻辑
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现页面基本功能 | custfb,detail | 0.5 | 李军 | 前后端联通以及页面逻辑
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现页面基本功能 | 页面测试与校验 | 0 | 杨晓敏
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现页面基本功能 | 页面测试与校验 | 0 | 李军
2019-05-20 | 2019-05-31 | Sprint3：实现页面基本功能 | 回顾会议：项目展示与问题收集 |  | All
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | login page: rename to 用户名/密码 | 1 | 杨晓敏
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | main page:查询框：“候选人姓名或电话”查询 | 1 | 杨晓敏
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | main page: step 与 status 数据显示 | 1 | 杨晓敏 | step:初始录入，中软面试，客户面试 status:progressing/csi-pass/cai-failed/cui-pass/cui-failed
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | csiifb page:候选人姓名，电话关联查询；页面提交逻辑 | 0 | 杨晓敏 | 前后端联通以及页面逻辑
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | detail page:三部分信息显示（to do…） | 0.5 | 李军
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | custfb page:候选人姓名，电话关联查询；页面提交逻辑 | 0.5 | 李军 | 前后端联通以及页面逻辑
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | basic info:页面校验与测试 | 1 | Five
2019-06-03 | 2019-06-06 | Sprint4：实现页面基本功能 -extra | 页面跳转逻辑与业务数据逻辑 | 1 | Five
2019-06-10 | 2019-06-14 | Sprint5：系统完善与快照版本上线 | 系统内测与修改 |  | 杨晓敏
2019-06-10 | 2019-06-14 | Sprint5：系统完善与快照版本上线 | 系统内测与修改 |  | 李军
2019-06-10 | 2019-06-14 | Sprint5：系统完善与快照版本上线 | 测试域名与空间准备 |  | Five
2019-06-10 | 2019-06-14 | Sprint5：系统完善与快照版本上线 | 测试快照版本上线 |  | Five
2019-06-10 | 2019-06-14 | Sprint5：系统完善与快照版本上线 | UAT测试人员准备，需要至少三个角色的人(真实用户)，需要2019-06-14之前准备好 |  | Kevin
2019-06-18 | 2019-06-28 | Sprint6：UAT，封版与系统1.0上线 | 生产环境准备，包括域名注册与空间(PHP+Mysql)的准备，需要2019-06-28之前准备好 |  | Kevin
2019-06-18 | 2019-06-28 | Sprint6：UAT，封版与系统1.0上线 | TBC
2019-07-01 | 2019-07-12 | Sprint4：系统功能扩展与代码优化
2019-07-01 | 2019-07-12 | Sprint4：系统功能扩展与代码优化
2019-07-01 | 2019-07-12 | Sprint4：系统功能扩展与代码优化
项目概述
提示：任务完成后，双击“完成”列。

## 三方原型
三方原型：

## 暂定数据内容
Section 1 ——Basic Information
SN | Item | Examples | Role and Right | Explanation | Explanation Display on UI or not | Condition | Remarks
1 | CSI Recruiting Department | 核心内审与卡 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | 为选择菜单，暂时的备选项只用“核心内审与卡交付部”
2 | HSBC BU | OBS | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | 为选择菜单，暂时的备选项用“OBC”“HCC”“CCS”“CFIT”
3 | HR | 宋颖蕾 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Chinese Name for HR | Y
4 | RM | 赵光明 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Chinese Name for RM | Y
5 | CSI Interviewer | Peter_彭华 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 中软面试官 | N
6 | CSI Interviewer Mobile |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R)
7 | CSI Interviewer Email |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R)
8 | HSBC Interviewer | Alex Chen | HR(R),RM(R+W),面试官(R),客户(R+W) | HSBC面试官 | N
9 | HSBC Interviewer Mobile |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R),客户(R+W)
10 | HSBC Interviewer Email |  | HR(R),RM(R+W),面试官(R),客户(R+W)
11 | Candidate Name | 白岩 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Chinese Name | Y
14 | Candidate Mobile Phone | 18614947389 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Mobile Phone Number
15 | Candidate Personal E-mail | 985713042@qq.com | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R)
17 | Working Location | 西安 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R) | Xi'an or Guangzhou | Y
18 | ID Card Number | 610123198787879000 | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R)
18 | Candidate CV | 简历附件，可以上传(HR+RM)和下载/打开(所有角色) | HR(R+W),RM(R+W),面试官(R),客户(R)
Section 2 ——CSI Interview
SN | Item | Examples | Role and Right | Explanation | Explanation Display on UI or not | Condition | Remarks
2 | CSI Interview Date | 2019-07-23 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R)
3 | Rating Explanation | Rating Explanation： Excellence = 5 stars Very Good = 4 stars Average = 3 stars Poor= 2 stars No Involving = 1 star | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | Excellence = 5 stars Very Good = 4 stars Average = 3 stars Poor= 2 stars No Involving = 1 stars | Y
4 | English Introduction | 5 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 检验应聘者英语能力，表达能力和以及陈述是否与简历相符。 | Y
4.1 | English | Spearking 5 stars Listening 5 stars Reading 5 stars Writing 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 听说读写4方面针对英语打分
5 | Cantonese | 1 star | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 是否可以说粤语
6 | Existing Role | 系统工程师 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问,可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的当前角色中进行了什么活动或有什么样的能力。
7 | Domain Knowledge | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问,可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的所做的业务领域知识是符真实。
8 | System Design | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问,可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的所做的系统领域知识是符真实。
9 | Technical | Java/Mainframe/AS400 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问, 技术是可以按照应聘者的职位要求提出相关难度的技术问题，可以要求举出实际的一个事例来说明应聘者谈到的所做的系统领域知识是符真实。
9.1 | Technical-Java | webservice 5 stars MQ 5 stars dojo 5 stars js 5 stars ajax 5 stars springmvc 5 stars spring boot 5 stars oracle 5 stars websphere 5 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据不同细则打分，并给出总分
9.2 | Technical-Mainframe | JCL 5 stars COBOL 3 stars CICS 2 stars DB2 5 stars VSAM 3 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据不同细则打分，并给出总分
9.3 | Technical-AS400 | RPG 5 stars CL 5 stars DB2 5 stars MQ 5 stars C:D 5 stars SFTP 5 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据不同细则打分，并给出总分
10 | Motivation | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 主要是希望了解应聘者希望工作的岗位、地点，应聘原因，对所我公司和岗位熟悉程度。提前做好充分地准备是需要的，考察其是否用心。
11 | Career Plan | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 希望他们有比较长远工作和发展的打算。
12 | Expession | 5 starts | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 根据简历和介绍的基本情况进行深入提问。主要内容涉及项目内容和为什么跳槽。主要希望从应聘者的过往经历和表达中发现应聘者的优缺点，考察应聘者的逻辑思维能力，团队合作等基本素质等。
13 | Motivation of Change Job | 因为需要返回西安 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 关注上份工作离职原因
14 | If hired,when does the Candidate join? | 2019-07-23 | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 关心就职时间，超过一个月，要有特殊说明。
15 | Question Asked | 3 stars | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | 很关键，不喜欢说“没问题”的人，因为可以看到员工的个性和创新能力，或者我们哪里做得不足的地方。如果是薪水问题，可以回答说人事会有统一的标准和合约，可以适当避开。
16 | Finally Rating | 5 stars PASS/Failure | HR(R),RM(R+W),面试官(R+W),客户(R) | the Final Rate for the candidate（include Stars and Result）
Section 3 ——HSBC Interview
SN | Item | Examples | Role and Right | Explanation | Explanation Display on UI or not | Condition | Remarks
1 | HSBC Interview Date | 2019-07-23 | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
2 | Technical | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
3 | Language | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
4 | Management | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
5 | Communication | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
6 | Domain | 3 stars | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W)
7 | Finally Result | PASS/Failure | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W) | 只选择通过不通过
8 | Reject Reason | 技术能力与岗位不符合 | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W) | 需要打字输入(必选)
9 | Requirement for the Next Candidate | 需要更加高级的人员 | HR(R),RM(R),面试官(R),客户(R+W) | 需要打字输入(可选)

## Resouce
郭武 | PM
Kevin | BA
杨晓敏 | FN
李军 | FN、DB

## 设备
电脑 | 3台
工位 | 3个

## 业务流程与逻辑
同一候选人（姓名，电话）一次只能面试一个部门，比如(zhangsan,17711119999)不能同时推送给不同的两个部门面试，若首次推送给A部门，则需走完全部的流程(zhangsan,17711119999,A部门)
若当前面试部门（A部门）失败，则可被推送至其他部门（比如B部门）进行面试，此时需要hr或rm在系统中再新增一条信息(zhangsan,17711119999,B部门)
同一候选人，同一部门只能由一个面试官填写反馈，若反馈提交，不可被二次修改